## 표지
일 위 대 가
충격흡수시설 - 쿠션탱크시스템60(CC1급)

## 일위대가 - 콘크리트
일 위 대 가 표
공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 자재비 - 쿠션탱크시스템60(CC1급)
쿠션탱크시스템60 | CC1급 2450x600x1000 | 1 | SET | 5300000 | 5300000 |  |  |  |  | 5300000 | 5300000
소 계 |  |  |  |  | 5300000 | [5 empty] | 5300000
2. 설치비 - 콘크리트
앵커볼트 설치 | Φ20 이하 | 11 | EA | 486 | 5346 | 24334 | 267674 | 0 | 0 | 24820 | 273020 | 일위대가표 13호표
구멍뚫기 | D90*200mm | 2 | EA |  |  | 70866.6667 | 141733 | 136 | 272 | 71002.6667 | 142005 | 150mm*4/3 일위대가표 14호표
발전기 |  | 2 | H | 19289 | 38578 | 31547 | 63094 | 4308 | 8616 | 55144 | 110288 | 일위대가표 7호표
지게차 | 5TON | 2 | H | 13963 | 27926 | 50605 | 101210 | 6544 | 13088 | 71112 | 142224 | 일위대가표 8호표
충격흡수시설 설치 | STEEL*간단 | 0.417 | TON | 33939 | 14153 | 1131326 | 471763 | 56566 | 23588 | 1221831 | 509504 | 잡철물제작설치
교통통제 및 안전처리 |  | 1 | 일 | 243200 | 243200 | 169228 | 169228 |  |  | 412428 | 412428 | 일위대가표 12호표
소 계 |  |  |  |  | 329203 |  | 1214702 |  | 45564 |  | 1589469
총 공 사 비 계 |  |  |  |  | 5629203 |  | 1214702 |  | 45564 |  | 6889469

## 일위대가표
일 위 대 가 호 표
공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
* 제1호표 : 콘크리트 타설(인력비빔타설)
콘크리트공 |  | 1.29 | 인 |  |  | 245223 | 316338 |  |  | 245223 | 316338 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.410 / 소형구조물 | 2023 | 410
보통인부 |  | 1.36 | 인 |  |  | 157068 | 213612 |  |  | 157068 | 213612 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.410 / 소형구조물
계 |  |  |  |  | 0 |  | 529950 |  |  |  | 529950
* 제2호표 : 되메우기
되메우기 | 보통인부 | 0.1 | M3 |  |  | 157068 | 15707 |  |  | 157068 | 15707
무수축모르타르 |  | 1 | M3 | 1260000 | 1260000 |  | 0 |  | 0 | 1260000 | 1260000 | 15,000원 / 25kg(1포) * 2100kg/㎥(시멘트모르타르 단위중량)
계 |  |  |  |  | 1260000 |  | 15707 |  | 0 |  | 1275707
* 제3호표 : 콘크리트커터 - "시간"당
콘크리트커터 |  | 1 | hr |  |  |  |  | 1826.775 | 1827 |  | 1827 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.630 686 기계값x시간당손료율=2875000x6354x0.0000001 | 2023 | 630 686 | 2875000 | 6354 | 1e-07
휘발유 |  | 5.6 | L | 1776 | 9946 | [5 empty] | 9946 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.671
잡자재비 | 주연료의 20% | 20 | % | 9946 | 1989 | [5 empty] | 1989 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.709
일반기계운전사 |  | 0.208 | 인 |  |  | 151669 | 31547 |  |  |  | 31547 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.630 686 1/8x16/12x25/20
계 |  |  |  |  | 11935 |  | 31547 |  | 1827 |  | 45309
* 제4호표 : 아스콘포장절단 - "m"당
특별인부 |  | 0.0016667 | 인 |  |  | 197450 | 329 |  | 0 | 197450 | 329 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.741 | 2023 | 741
보통인부 |  | 0.0016667 | 인 | 0 | 0 | 157068 | 262 |  | 0 | 157068 | 262 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.741
커터 | 주연료의 20% | 0.0016667 | 대 | 11935 | 20 | 31547 | 53 | 1827 | 3 | 45309 | 76 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.741
동력분무기 |  | 0.00083333 | 대 | 2771 | 2 | 0 | 0 | 237 | 0 | 3008 | 2 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.741
블레이드 |  | 0.0027 | 개 | 134000 | 362 |  |  |  |  | 134000 | 362 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.741
계 |  |  |  |  | 384 |  | 644 |  | 3 |  | 1031
* 제5호표 : 아스콘 포장 깨기
구조물 헐기 | 아스콘 포장 30cm 미만 | 0.0625 | ㎥ | 25719 | 1607 | 50605 | 3163 | 33721 | 2108 | 110045 | 6878 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.568 대형브레이커 + 굴삭기 0.6㎥ | 2023 | 568
보통인부 |  | 0.208 | 인 |  |  | 157068 | 32670 |  |  | 157068 | 32670 | 2023년 건설표준품셈(대한건설협회) P.568 1/8x16/12x25/20
계 |  |  |  |  | 1607 |  | 35833 |  | 2108 |  | 39548
* 제6호표 : 굴삭기(타이어) 0.6㎥, 대형브레이커 포함 - "시간"당
굴삭기 | 0.6㎥ | 1 | hr |  |  |  |  | 25156.0578 | 25156 |  | 25156 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.612, 680 기계값x시간당손료율=110382000x2279x0.0000001 | 2023 | 612, 680 | 110382000 | 2279 | 1e-07
대형브레이커 |  | 1 | hr |  |  |  |  | 8564.7975 | 8565 |  | 8565 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.612, 680 기계값x시간당손료율=12975000x6601x0.0000001 | 2023 | 612, 680 | 12975000 | 6601 | 1e-07
경유 |  | 11.6 | L | 1788 | 20741 | [5 empty] | 20741 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.664
잡자재비 | 주연료의 24% | 24 | % | 20741 | 4978 | [5 empty] | 4978 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.664
건설기계운전사 |  | 0.208 | 인 |  |  | 243295 | 50605 |  |  |  | 50605 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.568 1/8x16/12x25/20"
계 |  |  |  |  | 25719 |  | 50605 |  | 33721 |  | 110045
* 제7호표 : 발전기 50kw - "시간"당
발전기 | 50kw | 1 | hr |  |  |  |  | 4307.8156 | 4308 | 4307.8156 | 4308 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.652, 692 기계값x시간당손료율=18238000x2362x0.0000001 | 2023 | 652, 692 | 18238000 | 2362 | 1e-07
경유 |  | 8.7 | L | 1788 | 15556 |  |  |  |  | 1788 | 15556 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.674 | 2023 | 674
잡재료비 | 주연료의 24% | 24 | % | 15556 | 3733 |  |  |  |  | 15556 | 3733 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.674
일반기계운전사 |  | 0.208 | 인 |  |  | 151669 | 31547 |  |  | 151669 | 31547 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.652, 692 1/8x16/12x25/20
계 |  |  |  |  | 19289 |  | 31547 |  | 4308 |  | 55144
* 제8호표 : 지게차 - "시간"당
지게차 | 5TON | 1 | hr |  |  |  |  | 6544.35 | 6544 |  | 6544 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.624, 684 기계값x시간당손료율=43629000x1500x0.0000001 | 2023 | 624, 684 | 43629000 | 1500 | 1e-07
경유 |  | 5.7 | L | 1788 | 10192 | [5 empty] | 10192 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.669 | 2023 | 669
잡자재비 | 주연료의 37% | 37 | % | 10192 | 3771 | [5 empty] | 3771 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.669
건설기계운전사 |  | 0.208 | 인 |  |  | 243295 | 50605 |  |  |  | 50605 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.669
계 |  |  |  |  | 13963 |  | 50605 |  | 6544 |  | 71112
* 제9호표 : 코어드릴-'시간'당
코어드릴 | 6" | 1 | hr |  |  |  |  | 159.0936 | 159 | 159.0936 | 159 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.642, 689 기계값x시간당손료율=302000x5268x0.0000001 | 2023 | 642, 689 | 302000 | 5268 | 1e-07
계 | [8 empty] | 159 |  | 159
* 제10호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당
덤프트럭 | 2.5ton | 1 | hr |  |  |  |  | 6033.0978 | 6033 | 6033.0978 | 6033 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.616, 681 기계값x시간당손료율=20334000x2967x0.0000001 | 2023 | 616, 681 | 20334000 | 2967 | 1e-07
경유 |  | 2.9 | l | 1788 | 5185 |  |  |  |  | 1788 | 5185 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.665
잡재료 | 주연료의 38% | 0.38 | 식 | 5185 | 1970 |  |  |  |  | 5185 | 1970 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.665
화물차운전사 |  | 0.208 | 인 |  |  | 208927 | 43456 |  |  | 208927 | 43456 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.665 1/8x16/12x25/20"
계 |  |  |  |  | 7155 |  | 43456 |  | 6033 |  | 56644
* 제11호표 : 동력분무기 - "시간"당
동력분무기 | 4.85kw | 1 | hr |  |  |  |  | 237.0753 | 237 |  | 237 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.650, 692 기계값x시간당손료율=847000x2799x0.0000001 | 2023 | 650, 692 | 847000 | 2799 | 1e-07
휘발유 |  | 1.3 | L | 1776 | 2309 | [5 empty] | 2309 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.712
잡자재비 | 주연료의 20% | 20 | % | 2309 | 462 | [5 empty] | 462 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.712
계 |  |  |  |  | 2771 |  | 0 |  | 237 |  | 3008
* 제12호표 : 교통통제 및 안전처리
라바콘 | 360x360xH700(일반용) | 2.4 | EA | 18000 | 43200 |  |  |  |  | 18000 | 43200 | 100(m)/5(m)x12%(손율)
싸인카 |  | 1 | 대 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 2(대)/2(일일작업량)
설치 및 해체 | 재료비의 5% | 5 | % |  |  | 243200 | 12160 |  |  | 243200 | 12160
보통인부 |  | 1 | 인 |  |  | 157068 | 157068 |  |  | 157068 | 157068
계 |  |  |  |  | 243200 |  | 169228 |  |  |  | 412428
* 제13호표 : 앵커볼트설치 - "EA/"당
철 골 공 | Φ20 이하 | 0.08 | 인 |  |  | 230145 | 18411 |  |  | 230145 | 18411 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.1155
특별인부 | Φ20 이하 | 0.03 | 인 |  |  | 197450 | 5923 |  |  | 197450 | 5923 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.1155
기계손료 | 인건비의2% | 1 | 식 | 486 | 486 |  |  |  |  | 486 | 486 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.1155
계 |  |  |  |  | 486 |  | 24334 |  |  | 0 | 24820
* 제14호표 : 구멍뚫기 - "EA/"당
착암공 | T=150mm, 바닥 | 0.1512 | 인 |  |  | 194463 | 29402 |  |  | 194463 | 29402 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.1356, 보간법(D100, D75)
보통인부 | T=150mm, 바닥 | 0.1512 | 인 |  |  | 157068 | 23748 |  |  | 157068 | 23748 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.1356, 보간법(D100, D75)
코어드릴 | T=150mm, 바닥 | 0.64 | hr |  |  |  |  | 159 | 102 | 159 | 102 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.1356, 보간법(D100, D75)
계 |  |  |  |  | 0 |  | 53150 |  | 102 | 0 | 53252

## 잡철물제작설치
공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
* 제1호표 : 잡철물 설치 ton/당(간단)/ST'L
철공 |  | 2.85 | 인 |  |  | 223124 | 635903 |  |  | 223124 | 635903 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) p.1352
용접공 |  | 1.04 | 인 |  |  | 249748 | 259737 |  |  | 249748 | 259737 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) p.1352
보통인부 |  | 0.52 | 인 |  |  | 157068 | 81675 |  |  | 157068 | 81675 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) p.1352
특별인부 |  | 0.78 | 인 |  |  | 197450 | 154011 |  |  | 197450 | 154011 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) p.1352
잡재료비 | 인건비의3% | 1 | 식 | 33939 | 33939 |  |  |  |  | 33939 | 33939 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) p.1353
기계손료 | 인건비의5% | 1 | 식 |  |  |  |  | 56566 | 56566 | 56566 | 56566 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) p.1353
소 계 |  |  |  |  | 33939 |  | 1131326 |  | 56566 |  | 1221831
* 노임단가
특별인부 |  | 1 | 일 |  | 0 | 197450 | 197450 |  |  | 197450 | 197450 | 2023년 2월 거래가격 p.1554
보통인부 |  | 1 | 일 |  | 0 | 157068 | 157068 |  |  | 157068 | 157068 | 2023년 2월 거래가격 p.1554
철공 |  | 1 | 월 |  | 0 | 223124 | 223124 |  |  | 223124 | 223124 | 2023년 2월 거래가격 p.1555
용접공 |  | 1 | 월 |  | 0 | 249748 | 249748 |  |  | 249748 | 249748 | 2023년 2월 거래가격 p.1555

## 물가시세표
*** 물가시세표 ***
물 가 시 세 표 (2023년 상반기 단가적용)
품 명 | 규 격 | 단 위 | 적용단가 | 비 고
제1호.자 재 비
충격흡수시설 60NT | CC1급 2010x440x720 | SET | 5300000 | 물가정보 2월 P. 251
쿠션탱크시스템 60 | CC1급 2450x600x1000 | SET | 5300000 | 물가정보 2월 P. 251
쿠션탱크시스템 60-2 | CC1급 2350x450x900 | SET | 5300000 | 물가정보 2월 P. 251
쿠션탱크시스템 80-1 | CC2급 4490x800x1000 | SET | 10000000 | 물가정보 2월 P. 251
쿠션탱크시스템 80-F | CC2급 4100x450x900 | SET | 9500000 | 물가정보 2월 P. 251
쿠션탱크시스템 100 | CC3급 6194x800x1000 | SET | 16000000 | 물가정보 2월 P. 251
레미콘 | 24Mpa-12cm, 서울 | ㎥ | 91410 | 거래가격 2월 P.110
모르타르 | 무수축, 일반, 25kg | 포 | 15000 | 거래가격 2월 P.106
경 유 |  | L | 1788 | 거래가격 2월 P.1451
휘 발 유 |  | L | 1776 | 거래가격 2월 P.1451
라바콘 | 400x400xH750(일반용) | EA | 18000
싸인카 |  | 일 | 200000
폐기물처리비 | 폐아스팔트콘크리트 | TON | 400000 | 운반비포함
*** 물가시세표 ***
시중 노임단가 (2023년 상반기 단가적용)
품 명 | 규 격 | 단 위 | 적용단가 | 비 고
제2호.인 건 비
특별인부 |  | 인 | 197450 | 거래가격 2월 P.1554
보통인부 |  | 인 | 157068 | 거래가격 2월 P.1554
콘크리트공 |  | 인 | 245223 | 거래가격 2월 P.1554
철 공 |  | 인 | 223124 | 거래가격 2월 P.1554
철 골 공 |  | 인 | 230145 | 거래가격 2월 P.1554
용 접 공 |  | 인 | 249748 | 거래가격 2월 P.1554
착 암 공 |  | 인 | 194463 | 거래가격 2월 P.1554
건설기계운전사 |  | 인 | 243295 | 거래가격 2월 P.1555
일반기계운전사 |  | 인 | 151669 | 거래가격 2월 P.1555
화물차운전사 |  | 인 | 208927 | 거래가격 2월 P.1555